## Sheet1
프로젝트 이름 | 챌린지팜
프로젝트 팀장 | 오서희
팀명 | Uranus
날짜 | 2024-09-20
WBS | 테스크 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 상태 | 진척률 (%) | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  | 3주
[9 empty] | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21
1 | 주제 선정 및 설계
1.1 | 주제
1.1.1 | 프로젝트명 및 주제 선정 |  | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 6 | 작업 완료 | 100%
1.1.2 | 주요 기능 선정 |  | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | 작업 완료 | 100%
1.2 | 설계
1.2.1 | 프로세스 설계 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 진행 중 | 40%
1.2.2 | 메뉴 구조도 작성 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 진행 중 | 20%
1.2.3 | 화면 설계서 작성 |  | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2 | 작업 대기 | 0%
1.2.4 | DB 설계 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 진행 중 | 60%
2 | 분석
2.1 | 참고 사이트 및 템플릿 탐색 |  | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | 진행 중 | 10%
2.2 | 웹 크롤링 |  | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 9 | 진행 중 | 20%
2.3 | 경매 시스템 분석 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 작업 대기 | 0%
3 | 구현
3.1 | 프론트앤드 개발
3.1.1 | 메인 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 작업 대기 | 0%
3.1.2 | 소개 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 작업 대기 | 0%
3.1.3 | 로그인 / 회원가입 |  | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.1.4 | 상품 등록/수정/삭제 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.1.5 | 상품 리스트 / 상세 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.1.6 | 장바구니 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 작업 대기 | 0%
3.1.7 | 마이페이지 |  | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | 작업 대기 | 0%
3.1.8 | 경매 리스트 / 상세 |  | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 4 | 작업 대기 | 0%
3.1.9 | 경매 리스트 상세 내 채팅 |  | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.1.10 | 경매 입찰 |  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.1.11 | 결제 |  |  |  | 1 | 작업 대기 | 0%
3.2 | 백앤드 개발
3.2.1 | 메인 / 소개 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 작업 대기 | 0%
3.2.2 | 로그인/ 회원가입 |  | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.2.3 | 상품 등록/수정/삭제 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.2.4 | 상품 리스트 / 상세 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 작업 대기 | 0%
3.2.5 | 장바구니 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 작업 대기 | 0%
3.2.6 | 마이페이지(경매제외) |  | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 4 | 작업 대기 | 0%
3.2.7 | 경매 리스트 / 상세 |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 5 | 작업 대기 | 0%
3.2.8 | 경매 입찰 |  | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2 | 작업 대기 | 0%
3.2.9 | 경매 리스트 상세 내 채팅 |  | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 4 | 작업 대기 | 0%
3.2.10 | 결제 |  |  |  | 1 | 작업 대기 | 0%
4 | 테스트
4.1 | 로그인 / 회원가입 테스트 |  | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | 작업 대기 | 0%
4.2 | 상품 등록 / 수정 / 삭제 테스트 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 3 | 작업 대기 | 0%
4.3 | 경매 등록 / 수정 / 삭제 테스트 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 작업 대기 | 0%
4.4 | 경매 입찰 테스트 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 작업 대기 | 0%
4.5 | 상품 / 경매 결제 테스트 |  |  |  | 1 | 작업 대기 | 0%
5 | 상용화
5.1 | 상용화(테스트 완료 후) |  |  |  | 1 | 작업 대기 | 0%
6 | 보완
6.1 | 추후 개발 사항 체크(테스트 완료 후) |  |  |  | 1 | 작업 대기 | 0%
7 | 산출물
7.1 |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 작업 대기 | 0%
8 | 발표
8.1 | 메인 프로젝트 발표 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 작업 대기 | 0%